## Fourniture1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Elevage
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | le Ministre de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Rassembleur, Site ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Général du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION |  |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition de vaccin, matériels de vaccinations au compte de la DNSV | 6159450000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-09 |  | 2026-07-16 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 2026-08-01 | 2026-08-16 | 2026-11-14
Réalisations
2 | Achats autres produits specifique | 94877355000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-20 |  | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-08-26
Réalisations
3 | Achat de fournitures et biens courant | 4950000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-20 |  | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-08-26
Réalisations
4 | Acquisition d'un logiciel geolocalisation | 1000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2026-06-22 | 2026-07-04 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-06 |  | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 2027-02-11
Réalisations
5 | Fourniture de services(Evenement JNE) | 3000000000 | 11 | BND |  | AON | Prévisions | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-07-08 | 2026-07-23 | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-07 |  | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 2027-01-13
Réalisations
6 | Acquisition d'autres produits spécifiques (Intrant et Alimentation Avicoles en appuis à la promotion de la production locale des poules de chaire et œufs) au compte de DNAPA | 35000000000 | 11 | BND |  | AOI | Prévisions | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-06-06 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-10 |  | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-02 | 2026-08-17 | 2026-11-15
Réalisations
| Coût Total | 144986805000
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2026-05-10: Code Marché; 2026-06-06: Nature de Marché | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2026-05-10: 1; 2026-06-06: Fournitures | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2026-05-10: 2; 2026-06-06: Travaux | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2026-05-10: 3; 2026-06-06: Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2026-05-10: 4; 2026-06-06: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## Travaux1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Elevage
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | le Ministre de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO,HOROYA, Site ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Travaux de construction de dix marchés de betails | 40000000000 | 11 | BND | 1 | AOI | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-24 | 2026-06-08 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-31 | 2026-11-29
Réalisations
2 | Construction et d'equipement des boucheries moderne et des chambre froides a conakry et dans les régions administratives | 25000000000 | 11 | BND | 2 | AOI | Prévisions | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 2026-07-26 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-29 |  | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2027-01-04
Réalisations
3 | Projet de construction et d'equipement de sept abatoires Régionaux | 40000000000 | 11 | BND | 3 | AOI | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-19 |  | 2026-07-26 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-11-24
Réalisations
4 | Projet de construction de 18 abatoire modernes de betail et d'un réseau de 800 boucherie | 24000000000 | 11 | BND | 4 | AOI | Prévisions | 2026-03-20 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-19 |  | 2026-07-26 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-11-24
Réalisations
5 | Construction de 35 abatoires modernes avicole | 25000000000 | 11 | BND | 5 | AOI | Prévisions | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-24 | 2026-06-08 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-24 |  | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-31 | 2026-11-29
Réalisations
6 | Projet de construction de deux chambre froides mixte dans les commune de Ratoma et de Matoto | 15000000000 | 11 | BND | 6 | AOI | Prévisions | 2026-01-25 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-26 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-10-01
Réalisations
7 | Travaux de netoyage des locaux du Ministère de l'Elevage | 2000000000 | 11 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2026-01-25 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-26 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-10-01
Réalisations
8 | Projet de conartistruction d'un centre national d'insemination artificiel des bovins | 15000000000 | 11 | BND | 7 | AOI | Prévisions | 2026-04-25 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-09 |  | 2026-08-16 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 2026-12-15
Réalisations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2026-06-09: Code Marché; 2026-07-06: Nature de Marché | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2026-06-09: 1; 2026-07-06: Fournitures | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2026-06-09: 2; 2026-07-06: Travaux | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2026-06-09: 3; 2026-07-06: Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2026-06-09: 4; 2026-07-06: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## cotation
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Elevage
| Exercice budgétaire: |  |  | 2026
| Ordonnateur: |  |  | le Ministre de l'Elevage
| Journaux de publication de référence et site Internet : |  |  | JAO,HOROYA, Site ARMP
| Autorité approbatrice: |  |  | DNCMP
MARCHES DE COTATIONS AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | frais d'entretien et réparations des matériels et mobiliers de bureau au compte du (Cabinet) | 122000000 | 11 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-11-12
Réalisations
2 | Netoyage des bureau annex | 150000000 | 11 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-21 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-06 |  | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-09-13 | 2026-12-12
[7 empty] | Réalisations | 2026-05-27: AON
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2026-06-06: Code Marché; 2026-07-03: Nature de Marché | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2026-06-06: 1; 2026-07-03: Fournitures | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2026-06-06: 2; 2026-07-03: Travaux | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | RC |  | Reconduction | 2026-06-06: 3; 2026-07-03: Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | ED |  | Entente Directe | 2026-06-06: 4; 2026-07-03: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90