## Fournitures AO et Cotation
| Autorité contractante : | Ministère du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement
| Exercice budgétaire: | 2026
| Ordonnateur: | Ministère du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement | [6 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- Le Rassembleur Site: ARMP/MPCID
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de pré-imprimés (Cabinet) | 3-1-0-10-00 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
2 | Achats de pré-imprimés Cabinet (Yc Daaf) |  |  | 2 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24
Réalisations
3 | Achats de pré-imprimés (Coopération) |  |  | 3 | AOO | Prévisions | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-22
Réalisations
4 | Achats de pré-imprimés (Direction Nationale du Plan et de la Prospective) |  |  | 4 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05
Réalisations
5 | Achats de pré-imprimés (Direction Nationale de la Population et du Développement) |  |  | 5 | AOO | Prévisions | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-31
Réalisations
6 | Achats de pré-imprimés (Coopération) |  |  | 6 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03
Réalisations
7 | Achats de pré-imprimés (Direction Nationale des Organisations Internationales) |  |  | 7 | AOO | Prévisions | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
8 | Achats de pré-imprimés (Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) |  |  | 8 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-06-01 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-06
Réalisations
9 | Achats de pré-imprimés Bureau Technique d'Appui à la Programmation |  |  | 9 | AOO | Prévisions | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-06-04 |  | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13
Réalisations
10 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de Conakry |  |  | 10 | AOO | Prévisions | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-21 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
11 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de Boké |  |  | 11 | AOO | Prévisions | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 2026-04-21 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
12 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de Faranah |  |  | 12 | AOO | Prévisions | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-18 |  | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
13 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de Kankan |  |  | 13 | AOO | Prévisions | 2026-02-20 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-09 |  | 2026-06-16 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
14 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de Kindia |  |  | 14 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-08-03
Réalisations
15 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de Labé |  |  | 15 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
16 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de Mamou |  |  | 16 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
17 | Achats de pré-imprimés Inspection Régionale du Plan de N'Zérékoré |  |  | 17 | AOO | Prévisions | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
18 | Achats de pré-imprimés Direction Communale du Plan et du Développement Economique de Dixinn |  |  | 18 | AOO | Prévisions | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
19 | Achats de pré-imprimés Direction Communale du Plan et du Développement Economique de Ratoma |  |  | 19 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-20 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
20 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Boffa |  |  | 20 | AOO | Prévisions | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-24
Réalisations
21 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Fria |  |  | 21 | AOO | Prévisions | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-07-28
Réalisations
22 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Gaoual |  |  | 22 | AOO | Prévisions | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-28
Réalisations
23 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Koundara |  |  | 23 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-08-03
Réalisations
24 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Faranah |  |  | 24 | AOO | Prévisions | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
25 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dabola |  |  | 25 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
26 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dinguiraye |  |  | 26 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
27 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kissidougou |  |  | 27 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
28 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kankan |  |  | 28 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
29 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kérouané |  |  | 29 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
30 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kouroussa |  |  | 30 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
31 | Achats de pré-imprimésDirection Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Mandiana |  |  | 31 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
32 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Siguiri |  |  | 32 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
33 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kindia |  |  | 33 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
34 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Coyah |  |  | 34 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
35 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dubréka |  |  | 35 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
36 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Forécariah |  |  | 36 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
37 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Télimélé |  |  | 37 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
38 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Labé |  |  | 38 | AOO | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
39 | Achats de pré-imprimés Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Koubia |  |  | 39 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
40 | Achats de pré-imprimésDirection Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Lélouma |  |  | 40 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
41 | Achats de pré-imprimés- Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Mali |  |  | 41 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
42 | Achats de pré-imprimés - Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Tougué |  |  | 42 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
43 | Achats de pré-imprimés - Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Mamou |  |  | 43 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
44 | Achats de pré-imprimés- Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dalaba |  |  | 44 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
45 | Achats de pré-imprimés - Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Pita |  |  | 45 | AOO | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
46 | Achats de pré-imprimés - Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de N'Zérékoré |  |  | 46 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
47 | Achats de pré-imprimés- Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Beyla |  |  | 47 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
48 | Achats de pré-imprimés - Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Lola |  |  | 48 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
49 | Achats de pré-imprimés- Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Macenta |  |  | 49 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
50 | Achats de pré-imprimés - Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Yomou |  |  | 50 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
51 | Achats de documentation- Direction Nationale du Plan et de la Prospective | 3-1-1-10-00 | BND | 51 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
52 | Achats de documentation - Bureau Technique d'Appui à la Programmation |  |  | 52 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
53 | Achats de documentation - Inspection Régionale du Plan de Boké |  |  | 53 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
54 | Achats de documentation- Inspection Régionale du Plan de Faranah |  |  | 54 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
55 | Achats de documentation - Inspection Régionale du Plan de Kankan |  |  | 55 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
56 | Achats de documentation - Inspection Régionale du Plan de Kindia |  |  | 56 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
57 | Achats de documentation - Inspection Régionale du Plan de Labé |  |  | 57 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
58 | Achats de documentation - Inspection Régionale du Plan de Mamou |  |  | 58 | AOO | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06
Réalisations
59 | Achats de documentation - Inspection Régionale du Plan de N'Zérékoré |  |  | 59 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
60 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Cabinet -Service Centraux | 3-1-2-10-00 | BND | 60 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
61 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Cabinet | 3-1-2-10-00 |  | 61 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
62 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Cabinet (Yc Daaf) |  |  | 62 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
63 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Inspection Générale |  |  | 63 | AOO
64 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Service Genre et Equité |  |  | 64 | AOO
65 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Coopération |  |  | 65 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
66 | Achats de fournitures et petits matériels bureau (Direction Nationale du Plan et de la Prospective) |  |  | 66 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
67 | Achats de fournitures et petits matériels bureau (Direction Nationale de la Population et du Développement) |  |  | 67 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
68 | Achats de fournitures et petits matériels bureau (Coopération) |  |  | 68 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
69 | Achats de fournitures et petits matériels bureau- (Direction Nationale des Organisations Internationales) |  |  | 69 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
70 | Achats de fournitures et petits matériels bureau (Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) |  |  | 70 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
71 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Bureau Technique d'Appui à la Programmation) |  |  | 71 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
72 | Achats de fournitures et petits matériels bureau (Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) |  |  | 72 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
73 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Inspection Régionale du Plan de Conakry) |  |  | 73 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
74 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Inspection Régionale du Plan de Boké) |  |  | 74 | AOO | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
75 | Achats de fournitures et petits matériels bureau( Inspection Régionale du Plan de Faranah) |  |  | 75 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
76 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Inspection Régionale du Plan de Kankan) |  |  | 76 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
77 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Inspection Régionale du Plan de Kindia) |  |  | 77 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
78 | Achats de fournitures et petits matériels bureau (Inspection Régionale du Plan de Labé) |  |  | 78 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
79 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Inspection Régionale du Plan de Mamou) |  |  | 79 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
80 | Achats de fournitures et petits matériels bureau (Inspection Régionale du Plan de N'Zérékoré) |  |  | 80 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
81 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Direction Communale du Plan et du Développement Economiquede Kaloum) |  |  | 81 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
82 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Direction Communale du Plan et du Développement Economique de Dixinn) |  |  | 82 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
83 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Direction Communale du Plan et du Développement Economique de Matam) |  |  | 83 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
84 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Direction Communale du Plan et du Développement Economique de Ratoma) |  |  | 84 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
85 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Direction Communale du Plan et du Développement Economiquede Matoto) |  |  | 85 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
86 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Direction Préfectorale du plan et du développement économique de Gueckedou) |  |  | 86 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
|  |  | BND |  |  | Réalisations
87 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Direction Communale du Plan de Kassa |  |  | 87 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
88 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Direction Communale du Plan de Tombolia |  |  | 88 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
89 | Achats de fournitures et petits matériels bureau- Direction Communale du Plan de Lambanyi |  |  | 89 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
90 | Achats de fournitures et petits matériels bureau- Direction Communale du Plan de Gbessia |  |  | 90 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
91 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Direction Communale du Plan de Sonfonia |  |  | 91 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
92 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Direction Communale du Plan de Sanoyah |  |  | 92 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
93 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Direction Communale du Plan de Kagbelen |  |  | 93 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
94 | Achats de fournitures et petits matériels bureau - Direction Communale du Plan de Manéah |  |  | 94 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
95 | Achats de fournitures et petits matériels bureau ( Appui au Dividende Démographique) | 3-1-3-10-00 | FINEX | 95 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
96 | Achats de fournitures et petits matériels bureau -Appui au Dividende Démographique |  | BND | 96 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
97 | Achats de fournitures informatiques ( Cabinet -Service Centraux) |  |  | 97 | AOO | Prévisions | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-03
Réalisations
98 | Achats de fournitures informatiques (Cabinet) |  |  | 98 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
99 | Achats de fournitures informatiques - Service Genre et Equité |  |  | 99 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
100 | Achats de fournitures informatiques - Service Modernisation des Systèmes d'information (SMSI) |  |  | 100 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
101 | Achats de fournitures informatiques (Coopération) | 3-1-3-10-00 |  | 101 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
102 | Achats de fournitures informatiques (Direction Nationale du Plan et de la Prospective) |  |  | 102 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
103 | Achats de fournitures informatiques (Direction Nationale de la Population et du Développement) |  |  | 103 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
104 | Achats de fournitures informatiques (Coopération) |  |  | 104 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
105 | Achats de fournitures informatiques (Direction Nationale des Organisations Internationales) |  |  | 105 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
106 | Achats de fournitures informatiques (Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) |  |  | 106 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
107 | Achats de fournitures informatiques ( Bureau Technique d'Appui à la Programmation) |  |  | 107 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
108 | Achats de fournitures informatiques (Inspection Régionale du Plan de Conakry) |  |  | 108 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
109 | Achats de fournitures informatiques (Schémas Régionaux d'Aménagement) |  |  | 109 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
110 | Achats de fournitures informatiques- Projet Appui BTAP |  |  | 110 |  | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
111 | Achats de fournitures informatiques- Schémas Régionaux d'Aménagement |  |  | 111 |  | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
112 | Achats de fournitures informatiques (Appui au Dividende Démographique) |  |  | 112 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
113 | Achats de produits nettoyage locaux ( Cabinet -Service Centraux) | 3-1-6-12-00 | BND | 113 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
114 | Frais nettoyage locaux ( Cabinet -Service Centraux) |  |  | 114 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
115 | Frais nettoyage locaux ( Cabinet) |  |  | 115 | AOO | Prévisions | 2026-03-05 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Réalisations
116 | Frais nettoyage locaux ( Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) |  |  | 116 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
117 | Achats d'habillements et uniformes ( Direction Nationale Des Investissements Publics) | 3-1-6-12-00 |  | 117 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
3-3 FOURNITURES DE SERVICES
118 | Location de bâtiments à usage administratif ( Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne ) | 3-3-0-10-00 | BND | 118 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
119 | Location de bâtiments à usage administratif (Projet de Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) ) |  | FINEX | 119 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
120 | Location de bâtiments à usage administratif ( Projet Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest (PHASAOC) ) |  |  | 120 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
121 | Frais de transit et manutention ( Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) | 3-3-3-00-00 | BND | 121 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
122 | Information - communication (Cabinet -Service Centraux) | 3-3-4-10-00 |  | 122 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
123 | Information - communication ( Cabinet) |  |  | 123 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
124 | Assistance technique (Schémas Régionaux d'Aménagement) | 3-3-5-10-00 | FINEX | 124 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
125 | Assistance technique ( Projet de Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE)) |  |  | 125 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
126 | Frais de réunions, conférences (Cabinet -Service Centraux) | 3-3-6-11-00 | BND | 126 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
127 | Frais de formations,séminaires et stages ( Cabinet) | 3-3-6-10-00 |  | 127 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
128 | Frais de réunions, conférences (Cabinet) | 3-3-6-11-00 |  | 128 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
129 | Frais de réunions, conférences (Service Genre et Equité) |  |  | 129 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
130 | Frais de formations,séminaires et stages - (Bureau de Stratégie et de Développement) |  |  | 130 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
131 | Frais de réunions, conférences (- Coopération) |  |  | 131 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
132 | Frais de réunions, conférences (- Direction Nationale du Plan et de la Prospective) |  |  | 132 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
133 | Frais de formations,séminaires et stages (- Direction Nationale Des Investissements Publics) |  |  | 133 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
134 | Frais de réunions, conférences (- Direction Nationale de la Population et du Développement) |  |  | 134 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
135 | Frais de réunions, conférences (- Coopération) |  |  | 135 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
136 | Frais de réunions, conférences (- Direction Nationale des Organisations Internationales) |  |  | 136 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
137 | Frais de réunions, conférences (- Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) |  |  | 137 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
138 | Frais de réunions, conférences (- Bureau Technique d'Appui à la Programmation) |  |  | 138 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
139 | Frais de réunions, conférences (- Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) |  |  | 139 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
140 | -Frais de réunions, conférences ( Inspection Régionale du Plan de Boké) |  |  | 140 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
141 | - Frais de réunions, conférences (Inspection Régionale du Plan de Faranah) |  |  | 141 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
142 | -Frais de réunions, conférences ( Inspection Régionale du Plan de Kankan) |  |  | 142 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
143 | Frais de réunions, conférences (Inspection Régionale du Plan de Kindia) |  |  | 143 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
144 | Frais de réunions, conférences (Inspection Régionale du Plan de Labé) |  |  | 144 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
145 | Frais de réunions, conférences ( Inspection Régionale du Plan de Mamou) |  |  | 145 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
146 | Frais de réunions, conférences (Inspection Régionale du Plan de N'Zérékoré) |  |  | 146 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
147 | Frais de réunions, conférences (Projet Appui BTA) |  |  | 147 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
148 | Frais de formations,séminaires et stages ( Projet Appui BTAP) |  |  | 148 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
149 | Frais de formations,séminaires et stages ( Schémas Régionaux d'Aménagement ) | 3-3-6-11-00 |  | 149 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
150 | Frais de réunions, conférences ( Schémas Régionaux d'Aménagement ) | 3-3-6-10-00 | FINEX | 150 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
151 | Frais de formations,séminaires et stages ( Appui au Dividende Démographique |  |  | 151 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
152 | Frais de formations,séminaires et stages ( Appui au Dividende Démographique |  |  | 152 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
153 | Frais de réunions, conférences ( Appui au Dividende Démographique | 3-3-6-11-00 |  | 153 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
154 | Frais de réunions, conférences ( Appui au Dividende Démographique |  |  | 154 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
155 | Frais de formations,séminaires et stages ( Projet de Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) | 3-3-6-10-00 |  | 155 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
156 | Frais de réunions, conférences ( Projet de Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) | 3-3-6-11-00 |  | 156 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
157 | Frais de formations,séminaires et stages (Projet Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest (PHASAOC) | 3-3-6-10-00 |  | 157 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
158 | Frais de réunions, conférences (Projet Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest (PHASAOC) | 3-3-6-11-00 |  | 158 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
159 | Frais de formations,séminaires et stages ( Opérationnalisation de la Politique Nationale de la Coopération | 3-3-6-10-00 | BND | 159 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
160 | Honoraires( - Cabinet) | 3-3-7-11-00 | BND | 160 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
161 | Achats autres fournitures de service ( - Cabinet -Service Centraux) |  |  | 161 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
162 | Achats autres fournitures de service ( - Cabinet) |  |  | 162 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
163 | Achats autres fournitures de service (- Inspection Régionale du Plan de Conakry) |  |  | 163 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
164 | Achats autres fournitures de service( - Inspection Régionale du Plan de Boké) |  |  | 164 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
165 | Achats autres fournitures de service (- Inspection Régionale du Plan de Faranah) |  |  | 165 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
166 | Achats autres fournitures de service ( Inspection Régionale du Plan de Kindia) |  |  | 166 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
167 | Achats autres fournitures de service ( Inspection Régionale du Plan de Labé) |  |  | 167 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
168 | Achats autres fournitures de service (Inspection Régionale du Plan de Mamou) |  |  | 168 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
169 | Achats autres fournitures de service (Schémas Régionaux d'Aménagement) |  | FINEX | 169 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
170 | Achats de carburant pour véhicules et engin (- Cabinet) | 3-4-1-10-00 | BND | 170 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
171 | Achats de carburant pour véhicules et engin (- Inspection Générale) |  |  | 171 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
172 | Achats de carburant pour véhicules et engin (- Service Genre et Equité) |  |  | 172 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
173 | Achats de carburant pour véhicules et engin ( - Service Modernisation des Systèmes d'information (SMSI)) |  |  | 173 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
174 | Achats de carburant pour véhicules et engin ( - Bureau de Stratégie et de Développement) |  |  | 174 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
175 | Achats de carburant pour véhicules et engin (- Coopération) |  |  | 175 | AOO | Prévisions | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20
Réalisations
176 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Nationale du Plan et de la Prospective) |  |  | 176 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
177 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Nationale de la Population et du Développement) |  |  | 177 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
178 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Coopération) |  |  | 178 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
179 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Nationale des Organisations Internationales) |  |  | 179 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
180 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) |  |  | 180 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
181 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Bureau Technique d'Appui à la Programmation) |  |  | 181 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
182 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) |  |  | 182 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
183 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Inspection Régionale du Plan de Conakry) |  |  | 183 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
184 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Inspection Régionale du Plan de Boké) |  |  | 184 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
185 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Inspection Régionale du Plan de Faranah) |  |  | 185 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
186 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Inspection Régionale du Plan de Kankan) |  |  | 186 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
187 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Inspection Régionale du Plan de Kindia) |  |  | 187 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
188 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Inspection Régionale du Plan de Labé) |  |  | 188 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
189 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Inspection Régionale du Plan de Mamou) |  |  | 189 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
190 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Inspection Régionale du Plan de N'Zérékoré) |  |  | 190 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
191 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Communale du Plan et du Developpement Economiquede Matoto) |  |  | 191 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
192 | Achats de carburant pour véhicules et engins ) Direction Communale du Plan et du Developpement Economiquede Kaloum |  |  | 192 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
193 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Communale du Plan et du Developpement Economique de Matam) |  |  | 193 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
194 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Communale du Plan et du Developpement Economique de Dixinn) |  | BND | 194 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
195 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Communale du Plan et du Developpement Economique de Ratoma) |  |  | 195 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
196 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Boké) |  |  | 196 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
197 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Boffa) |  |  | 197 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
198 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Fria) |  |  | 198 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
199 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Gaoual) |  |  | 199 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
200 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Koundara) |  |  | 200 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
201 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Faranah) |  |  | 201 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
202 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dabola) |  |  | 202 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
203 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dinguiraye) |  |  | 203 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
204 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kissidougou) |  |  | 204 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
205 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kankan) |  |  | 205 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
206 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kérouané) |  |  | 206 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
207 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kouroussa) |  |  | 207 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
208 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Mandiana) |  |  | 208 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
209 | Achats de carburant pour véhicules et engins (- Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Siguiri) |  |  | 209 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
210 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Kindia) |  |  | 210 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
211 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Coyah) |  |  | 211 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
212 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dubréka) |  |  | 212 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
213 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Forécariah) |  |  | 213 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
214 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Télimélé) |  |  | 214 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
215 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Labé) |  |  | 215 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
216 | Achats de carburant pour véhicules et engins (- Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Koubia) |  |  | 216 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
217 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Lélouma) |  |  | 217 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
218 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Mali) |  |  | 218 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
219 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Tougué) |  |  | 219 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
220 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Mamou) |  |  | 220 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
221 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Dalaba) |  |  | 221 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
222 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Pita) |  |  | 222 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
223 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de N'Zérékoré) |  |  | 196 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
224 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Beyla) |  |  | 197 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
225 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du plan et du développement économique de Gueckedou) |  |  | 198 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
226 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Préfectorale du Plan et du Développement Economique de Macenta) |  |  | 199 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
227 | Achats de carburant pour véhicules et engins( - Direction Préfectorale du Plan et du Développement ) Economique de Yomou |  |  | 200 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
228 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Communale du Plan de Kassa) |  |  | 201 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
229 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Direction Communale du Plan de Tombolia) |  |  | 202 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
230 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Communale du Plan de Lambanyi) |  |  | 203 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
231 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Communale du Plan de Gbessia) |  |  | 204 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
232 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Communale du Plan de Sonfonia) |  |  | 205 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
233 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Communale du Plan de Sanoyah) |  |  | 206 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
234 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Communale du Plan de Kagbelen) |  |  | 207 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
235 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Direction Communale du Plan de Manéah) |  |  | 208 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
236 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Projet Appui BTAP) |  |  | 209 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
237 | Achats de carburant pour véhicules et engins (Schémas Régionaux d'Aménagement) |  | FINEX | 210 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
238 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Appui au Dividende Démographique) |  |  | 211 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
239 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Projet de Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) ) |  |  | 212 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
240 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Projet Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest (PHASAOC)) |  |  | 213 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
241 | Achats de carburant pour véhicules et engins ( Opérationnalisation de la Politique Nationale de la Coopération |  | BND | 214 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
242 | Achats de lubrifiants (Cabinet) | 3-4-2-10-00 |  | 215 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
CONSOMMATIONS EAU, ELECTRICITE, TELECOMMUNICATIONS
243 | Consommation electricité (Cabinet) | 3-5-2-10-00 | BND | 243 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
244 | Internet (Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) | 3-5-3-12-00 | BND | 244 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
245 | Internet (Consommation electricité (Cabinet)) |  | FINEX | 245 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
3- 6 FRAIS DE DEPLACEMENT
246 | Frais de transport ( Cabinet ) | 3-6-2-10-01 | BND | 246 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
247 | Indemnités de mission ( Cabinet | 3-6-2-10-04 |  | 247 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
248 | Titre de voyage - (Cabinet) | 3-6-2-11-01 |  | 248 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
249 | Indemnités de mission ( - Cabinet) | 3-6-2-11-02 |  | 249 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
250 | Frais de transport ( Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) | 3-6-2-10-01 |  | 250 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
251 | Frais de transport (- Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) |  |  | 251 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
252 | Indemnités de mission ( Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne ) | 3-6-2-10-04 |  | 252 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
253 | Indemnités de mission ( Schémas Régionaux d'Aménagement) |  | FINEX | 253 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
254 | Indemnités de mission( Schémas Régionaux d'Aménagement) | 3-6-2-11-02 |  | 254 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
255 | Indemnités de mission (Appui au Dividende Démographique) | 3-6-2-10-04 | BND | 255 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
256 | Indemnités de mission (- Appui au Dividende Démographique) |  | FINEX | 256 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
257 | Indemnités de mission (Opérationnalisation de la Politique Nationale de la Coopération) | 3-6-2-11-02 | BND | 257 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
3-7 FRAIS DE REPRESENTATION ET MANIFESTATIONS
258 | Frais de cérémonies et réceptions (- Cabinet) | 3-7-1-10-00 | BND | 258 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
259 | Frais de cérémonies et réceptions (Inspection Générale) |  |  | 259 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
260 | Frais de cérémonies et réceptions (- Service Genre et Equité) |  |  | 260 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
261 | Frais de cérémonies et réceptions (- Cellule d'Exécution des Projets du Programme Simandou 2040 (CEP-PS2040)) |  |  | 261 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
262 | Frais de cérémonies et réceptions ( Direction Nationale de la Population et du Développement) |  |  | 262 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
263 | Frais de cérémonies et réceptions ( Coopération) |  |  | 263 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
264 | Frais de cérémonies et réceptions ( Direction Nationale des Organisations Internationales) |  |  | 264 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
265 | Frais de cérémonies et réceptions ( Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) |  |  | 265 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
266 | Frais de cérémonies et réceptions (Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) |  |  | 266 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
267 | Frais de cérémonies et réceptions ( Projet Appui BTAP) |  |  | 267 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
268 | Frais de cérémonies et réceptions ( Appui au Dividende Démographique) |  |  | 268 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
269 | Frais de cérémonies et réceptions (Appui au Dividende Démographique) |  | FINEX | 269 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
270 | Frais de cérémonies et réceptions ( Opérationnalisation de la Politique Nationale de la Coopération) |  | BND | 270 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
271 | Frais de fête publiques ( Cabinet) | 3-7-3-10-00 |  | 271 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
3-8 ENTRETIENS ET REPARATIONS
271 | Entretien et réparation matériel informatique ( Cabinet) | 3-8-1-10-00 | BND | 272 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
272 | Entretien et réparation matériel informatique (Service Modernisation des Systèmes d'information (SMSI)) |  |  | 273 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
T4 DEPENSES DE TRANSFERT
4-2 TRANSFERTS COURANTS
272 | Transferts courants autres etablissements publics ( Agence Guinéenne de Coopération Technique) | 4-2-6-99-00 | BND | 274 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
273 | Transferts courants autres etablissements publics (Institut National de la Statistique ) |  |  | 275 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
274 | Transferts courants autres etablissements publics ( Fonds de Développement Economique et Social) |  |  | 276 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
275 | Transferts courants aux autres organismes ( Observatoire National de Développement de la Republique Guinée) | 4-2-6-99-00 |  | 277 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
276 | Transferts courants à d'autres budgets (Institut National de la Statistique) | 4-2-7-99-01 |  | 278 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
4-6 TRANSFERTS AUX MENAGES
277 | Allocations familiales ( Service Traitement Salaire) | 4-4-1-10-04 | BND | 279 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
278 | Allocations familiales ( Service Traitement Salaire) |  |  | 280 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
279 | Allocations familiales ( Service Traitement Salaire) |  |  | 281 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
280 | Allocations familiales (Service Traitement Salaire) |  |  | 282 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
5 T5 DEPENSES D'INVESTISSEMENT
5-1 MMOBILISATIONS NON FINANCIERES
281 | Autres aménagements (Cabinet) | 5-1-1-10-16 | BND | 281 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
282 | Indemnité de déguerpissement (Cabinet) | 5-1-1-10-17 |  | 282 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
283 | Matériel et mobilier de bureau (Cabinet) | 5-1-1-11-03 |  | 283 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
284 | Matériel informatique (Cabinet) | 5-1-1-11-08 |  | 284 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
285 | Installation technique et agencement (Cabinet) | 5-1-1-11-10 |  | 285 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
286 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements (Cabinet) | 5-1-1-11-99 |  | 286 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
287 | Matériel informatique ( Cellule d'Exécution des Projets du Programme Simandou 2040 (CEP-PS2040)) | 5-1-1-11-08 | BND | 287 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
288 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements ( Bureau Technique d'Appui à la Programmation) | 5-1-1-11-99 |  | 288 | AOO | Prévisions | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-17
Réalisations
289 | Matériel et mobilier de bureau (Bureau d'Appui à la Coopération avec l'Union Européenne) | 5-1-1-11-03 |  | 289 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
290 | Bâtiments à usage administratif (Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) | 5-1-1-10-01 |  | 290 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
291 | Autres acquisition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil ( Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) | 5-1-1-10-99 |  | 291 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
292 | Autres acquisitions de batiments et d'ouvrages de génie civil( Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) |  | Titre d'Etat | 292 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
293 | Autres acquisitions, Installations d'Infrastructure, machines et équipements(Projet Autonomisation des femmes / filles et le Dividende démographique (SWEDD2)) | 5-1-1-11-99 | FINEX | 293 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
294 | Autres acquisitions, Installations d'Infrastructure, machines et équipements(Schémas Régionaux d'Aménagement) |  |  | 294 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
295 | Autres acquisitions, Installations d'Infrastructure, machines et équipements(Appui au Dividende Démographique) |  |  | 295 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
296 | Autres acquisitions, Installations d'Infrastructure, machines et équipements(Projet de Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE)) |  |  | 296 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
297 | Autres acquisitions, Installations d'Infrastructure, machines et équipements(Projet Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest (PHASAOC)) |  | FINEX | 297 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
298 | Autres matériels et mobiliers (Opérationnalisation de la Politique Nationale de la Coopération) | 5-1-1-11-07 | BND | 298 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
299 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements ( Projet de Modernisation de l'Observatoire National du Développement de la Guinée et la Création d'un Atlas Numérique National en République de Guinée) | 5-1-1-11-99 | FINEX | 299 | AOO | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Réalisations
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice
|  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2026-04-13: Code Marché; 2026-05-18: Nature de Marché; 2026-07-07: Type de Financement
| TDR : Termes de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2026-04-13: 1; 2026-05-18: Fournitures; 2026-07-07: BND; 2026-07-20: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2026-04-13: 2; 2026-05-18: Travaux; 2026-07-07: FINEX; 2026-07-20: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | RC |  | Reconduction |  |  | 2026-04-13: 3; 2026-05-18: Prestations intellectuelles; 2026-07-07: CONJOINT; 2026-07-20: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2026-04-13: 4; 2026-05-18: Délégations de Service Public
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = 12+[Signature du marché]
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7
Date fin travaux = 7+[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = 3+[Notification du marché approuvé]

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiments à usage administratif(Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) | 5-1-1-10-01 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
2 | Autres acquisition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil( Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) | 5-1-1-10-99 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
3 | Autres acquisition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil( Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) | 5-1-1-10-99 | Titre d'ETAT | 3 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
4 | Bâtiments à usage administratif(Projet de Rénovation et d'Extension du Bâtiment de l'ex Ministère de la Coopération) | 5-1-1-10-01 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
5 | Bâtiments À Usage Administratif (Projet de Construction du Centre International des Congrès et Conférences de Guinee(CICCG)_MPS-59) | 5-1-1-10-01 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
6 | Bâtiments À Usage Administratif(projet d'appui aux FDES-tout territoire guineen) | 5-1-1-10-01 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
7 | Bâtiments À Usage Technique(projet de construction du siége et de l'entrepôt de la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides ) | 5-1-1-10-01 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-17: Code Marché; 2024-03-04: Nature de Marché; 2024-04-23: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-17: 1; 2024-03-04: Fournitures; 2024-04-23: BND; 2024-05-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-17: 2; 2024-03-04: Travaux; 2024-04-23: FINEX; 2024-05-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-17: 3; 2024-03-04: Prestations intellectuelles; 2024-04-23: CONJOINT; 2024-05-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-17: 4; 2024-03-04: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[8 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes (Projet d'Appui aux FDES-Tout Territ Guinéen) | 5-1-2-10-00 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
2 | Etudes (Projet de Rénovation et d'Extension du Bâtiment de l'ex Ministère de la Coopération) | 5-1-2-10-00 | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
3 | Assistance technique (Projet de Modernisation de l'Observatoire National du Développement de la Guinée et la Création d'un Atlas) Numérique National en République de Guinée | 5-1-2-13-00 | FINEX | 3 | SFQC | Prévisions | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
4 | Etudes (Projet de construction du siège et de l'entrepôt de la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aide) | 5-1-2-10-00 | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
5 | Supervision des travaux(Projet de Construction du Centre International des Congrès et Conférences de Guinee(CICCG)_MPS-59) | 5-1-2-14-00 | BND | 5 | SFQC | Prévisions | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
6 | Etudes( Projet de construction d'un pont Conakry - Kassa_MPS-62) | 5-1-2-10-00 | BND | 6 | SFQC | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
7 | Etude(Etude et de Projet de Construction du Centre de Formation et des Recherches Statistiques en R+10 a koloma) | 5-1-2-10-00 | BND | 7 | SFQC | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
8 | Assistance technique( Opérationnalisation de la Politique Nationale de la Coopération) | 5-1-2-13-00 | BND | 8 | SFQC | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
9 | Supervision des travaux(Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) | 5-1-2-14-00 | BND | 9 | SFQC | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
10 | Etudes(Rehab Services Déconcentre du Min.Plan-Tout Territ Guinéen) | 5-1-2-10-00 | BND | 10 | SFQC | Prévisions | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
11 | Supervision des travaux(Projet d'Appui aux FDES-Tout Territ Guinéen) | 5-1-2-14-00 | BND | 11 | SFQC | Prévisions | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
12 | Supervision des travaux(Projet de Rénovation et d'Extension du Bâtiment de l'ex Ministère de la Coopération) | 5-1-2-14-00 | BND | 12 | SFQC | Prévisions | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
13 | Supervision des travaux(Projet de construction du siège et de l'entrepôt de la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides) | 5-1-2-14-00 | BND | 13 | QC | Prévisions | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | RC |  | Reconduction |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 4 |  | Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection | DC |  | Demande de Cotation
[20 empty] | 0 | mois
Formulas:
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+14
Non Objection sur TDR = 32+[PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Non Objection sur le rapport et sur DP]+12
Non Objection sur rapport combinée PT/PF = [Non Objection sur rapport Prop. Techn.]+7
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Non Objection sur le rapport et sur DP = [Ouverture /Evaluation des MI]+15
Non Objection sur le rapport et sur DP = 15+[Ouverture /Evaluation des MI]
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+7
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Montant du Contrat en GNF = 3+[Non Objection sur le contrat négocié]